## Sheet1
汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 汾阳市“十三五”农村路网改造朝阳坡至武家垣村通公路工程
主管部门及代码 |  |  | 203-汾阳市交通运输局 |  | 实施单位 |  | 汾阳市交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 1,124,252 | 年度资金总额： |  | 1,124,252
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 1,124,252 | 市县（区）财政资金 |  | 1,124,252
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 汾阳市“十三五”农村路网改造朝阳坡至武家垣村通公路工程起点位于国道307线K652+600处，向北布线下穿着青银高速，到朝阳破拆向东至武家垣。全长10.697公里，其中，建设里程7.854公里，完全利用里程2.843公里。建设内容包括：路基，路面，桥梁涵洞，标志标线及绿化工程。总投资6501.2519元；。
立项依据 |  |  | 汾阳市“十三五”农村路网计划
项目设立必要性 |  |  | 为了满足太中银铁路汾阳货运站与国道307的运货车辆及部分客运车辆通行需求，同时为了汾阳杏花村经济开发区提升路网结构，改善通行条件。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1.成立项目管理组和安全责任管理组 2.设立项目管理部，组建项目管理人员，落实项目管理责任制度，明确管理人员职责。 3.加强质量监督和施工安全检查
项目实施计划 |  |  | 2019年10月-2020年10月
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2019年10月-2020年5月完成路基土方，桥梁涵洞；2020年5月-2020年10月完成路面工程，绿化，标志标线 |  |  |  |  | 2019年10月-2020年5月完成路基土方，桥梁涵洞；2020年5月-2020年10月完成路面工程，绿化，标志标线
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 路线全长 | 10.7公里 |  | 数量指标 | 路线全长 | 10.7公里
[7 empty] | 建设里程 | 7.85公里
|  | 质量指标 | 项目完成合格率· | 100% |  | 质量指标 | 项目完成合格率· | 100%
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100%
|  | 成本指标 | 项目投资金额 | 1124252元 |  | 成本指标 | 项目投资金额 | 1124252元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制到投资范围内 | 100% |  | 经济效益指标 | 控制到投资范围内 | 100%
|  | 社会效益指标 | 安全施工 | 99% |  | 社会效益指标 | 安全施工 | 99%
|  | 生态效益指标 | 改善了生态环境 | 98% |  | 生态效益指标 | 改善了生态环境 | 98%
|  | 可持续影响指标 | 对以后发展有积极影响 | 98% |  | 可持续影响指标 | 对以后发展有积极影响 | 98%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众得到满足 | 98% |  | 服务对象满意度指标 | 人民群众得到满足 | 98%
负责人： |  | 经办人： | 吕佩锋 | 联系电话： |  | 7222228 | 填报日期： | 20220214162013