## Sheet1
汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划、修建性详细规划编制费用
主管部门及代码 |  |  | 304-汾阳市自然资源局 |  | 实施单位 |  | 汾阳市自然资源局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 197,400 | 年度资金总额： |  | 197,400
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 197,400 | 市县（区）财政资金 |  | 197,400
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排，包含以下工作内容：汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域控制性详细规划修改必要性论证及修改方案，工作范围为汾酒大道、堡城寺北街、新二路、禹门河北街围合区域，总用地面积37.54公顷；汾阳市第二城市消防站修建性详细规划编制，工作范围为北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。财政审定工作经费金额为197400元。
立项依据 |  |  | 汾阳市人民政府公文呈批单2021资金第633号
项目设立必要性 |  |  | 根据消防救援大队《关于汾阳消防二站项目调整控制性详细规划的报告》和《关于办理汾阳市第二城市消防站规划用地及启动征地手续的请示》及市政府领导安排
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、调查研究；2、征求相关意见；3、组织专家评审；4、报批和审定。
项目实施计划 |  |  | 按照财政程序，签订合同，按合同支付资金并实施。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 2021年年底确定编制单位，签订合同。 2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。 预计2023年待所涉土地办理供地手续后，完成修建性详细规划编制和审定。 |  |  |  |  | 2021年年底确定编制单位，签订合同。 2022年完成汾阳市第二城市消防站项目所涉控制性详细规划修改方案、控制性详细规划修改论证报告编制和报批。 预计2023年待所涉土地办理供地手续后，完成修建性详细规划编制和审定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 范围 | 控制性详细规划：西到汾酒大道、北到堡城寺北街、东到新二路、南至禹门河北街。总用地面积为37.54公顷。修建性详细规划：太和桥街道北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。 |  | 数量指标 | 范围 | 控制性详细规划：西到汾酒大道、北到堡城寺北街、东到新二路、南至禹门河北街。总用地面积为37.54公顷。修建性详细规划：太和桥街道北关园社区紧邻307国道约0.722385公顷。
|  | 质量指标 | 通过审批 | 控制性详细规划修改方案和控制性详细规划修改论证报告的批复，修建性详细规划的审定 |  | 质量指标 | 通过审批 | 控制性详细规划修改方案和控制性详细规划修改论证报告的批复，修建性详细规划的审定
|  | 时效指标 | 时间进度 | 2021年年底确定编制单位，签订合同。 |  | 时效指标 | 时间进度 | 2021年年底确定编制单位，签订合同。
|  | 成本指标 | 依据财审结果，控制性详细规划费用； | 123882元 |  | 成本指标 | 依据财审结果，控制性详细规划费用； | 123882元
|  |  | 控制性详细规划修改论证报告费用 | 40543元 |  |  | 控制性详细规划修改论证报告费用 | 40543元
|  |  | 修建性详细规划：需要费用约 | 32975元 |  |  | 修建性详细规划：需要费用约 | 32975元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进所涉片区有序发展 | 保障片区消防二站项目按规划投资建设。 |  | 经济效益指标 | 推进所涉片区有序发展 | 保障片区消防二站项目按规划投资建设。
|  | 社会效益指标 | 配套社会公共基础设施建设 | 有效提升我市消防灭火和应急救援能力。 |  | 社会效益指标 | 配套社会公共基础设施建设 | 有效提升我市消防灭火和应急救援能力。
|  | 生态效益指标 | 为生态效益提供消防保障 | 发挥消防灭火、应急救援作用 |  | 生态效益指标 | 为生态效益提供消防保障 | 发挥消防灭火、应急救援作用
|  | 可持续影响指标 | 为消防救援工作可持续发展格局打下坚实基础 | 结合人口发展、城市城市等因素，建设消防二站。 |  | 可持续影响指标 | 为消防救援工作可持续发展格局打下坚实基础 | 结合人口发展、城市城市等因素，建设消防二站。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见 | 征求相关部门和相关利害人的意见 |  | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 高云峰 | 联系电话： |  |  | 填报日期： | 20220121182948