## 分类汇总表
汾阳市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟入库项目汇总表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 三泉镇 | 义丰村 | 高粱玉米烘干加工项目 | 新建 | 义丰村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 义丰村 | 建造粮食存储车间，粮食脱壳车间，粮食晾晒场 | 157.5 | 137.5 | 20 | 1 | 385 | 1061 |  |  |  | 为村集体经济增收 | 提供就业机会，壮大集体经济。
2 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 贾家庄镇 | 贾家庄村 | 贾家庄村稻田生态养殖项目 | 扩建，改建 | 贾家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 贾家庄村 | 稻田堤坝的修建、鱼苗、肥料购买、观光道路硬化等 | 150 | 100 | 50 | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 有效提高土地的利用率，增加了水产品的产量，丰富了水产品品种，提高了产品的市场竞争力。增加农民收益。 | 提供就业机会，推动了绿色生态农业发展，促进特色美食、民俗文化、农事体验等生态融合。
3 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 贾家庄镇 | 贾家庄村 | 贾家庄村新建贾街停车场项目 | 新建 | 贾家庄村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 贾家庄村 | 建设地面生态停车场共计约410个停车位以及配套路灯、人行道、充电桩、排水、消防等工程 | 375 | 280 | 95 | 1 | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 提升了贾家庄乡村旅游的旅游承载能力，吸纳更多游客，从而促进当地旅游业发展。更加完善乡村旅游配套设施。 | 更加完善乡村旅游配套设施，丰富游客的旅游体验，更好的助力乡村振兴，增加了村集体收入，让群众有更多获得感、幸福感。
4 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 峪道河镇 | 万宝山村 | 甜糯玉米 | 新建 | 万宝山村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 万宝山村 | 总投资146.78万元。用于车间、库房、加工设备等 | 146.78 | 140 | 6.78 | 1 | 499 | 1047 |  | 13 | 36 | 解决脱贫户与村民的就业问题，推动农业发展，为村集体经济增收。 | 1。以第一产业为依托，提升产业链和农产品附加值；2.优化资源配置共享，拓展农业功能。
5 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 峪道河镇 | 万宝山村 | 万宝山村冷库建设项目 | 新建 | 万宝山村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 万宝山村 | 万宝山冷库200平米，冷库制冷设备、配备附属设施和电力配套设施 | 75 | 70 | 5 | 1 | 499 | 1047 |  | 26 | 76 | 解决脱贫户与村民的收入问题，提高农民收入，壮大集体经济。 | 带动当地农户种植经济作物，从而有效提高农民的收入。
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 峪道河镇 | 山垣庄村 | 小杂粮加工厂 | 其他 | 山垣庄村 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 山垣庄村 | 小杂粮加工车间 | 150 | 75 | 75 | 1 | 442 | 1031 |  | 18 | 53 | 打开山垣庄小杂粮销路，增加村集体收入，提供就业岗位，提高农村居民生活水平。 | 用于设置长期、临时公益岗位，公益事业用工，奖励补助脱贫户、三类户、监测对象及其他困难人群帮扶等。
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 峪道河镇 | 崖头村 | 谷物晾晒存储基地 | 新建 | 崖头村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 崖头村 | 新建大型储物间、谷仓、泵房、硬化厂区，购置过泵系统、脱壳机、运输皮带、装卸设备等 | 121 | 120 | 1 | 1 | 433 | 1216 |  | 17 | 33 | 增加就业机会，吸纳村民村内就业，减少农户占用公共资源晾晒，降低安全隐患。为村集体经济增收。 | 方便农户收割、晾晒谷物。
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 峪道河镇 | 崖头村 | 西门塔尔母牛养殖繁殖项目 | 新建 | 崖头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 崖头村 | 养殖基地建造2间大型集中养殖间、化粪池、饲料储存间及杂物存储间等，购置专用机械设备 | 161 | 160 | 1 | 1 | 433 | 1216 |  | 17 | 33 | 增加就业机会，吸纳村民村内就业，推动农村养殖业发展，有利于形成规模优势。带动村民收入增加，壮大村集体经济。 | 提高村民养殖技术，带动村民生产积极性，增加村民收入。
9 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 峪道河镇 | 龙湾村 | 龙湾村经济林种植项目 | 新建 | 龙湾村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 龙湾村 | 平整土地，种植优良品种果树300亩，种植仁用杏干果经济林500亩 | 83 | 78 | 5 | 1 | 70 | 190 |  | 9 | 20 | 解决脱贫户与村民的收入问题，使当地资源优势转化为经济优势和产业优势。带动周边农户种植果树。 | 带动当地农民种植经济作物，从而有效提高农民收入。
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 峪道河镇 | 下张家庄村 | 粮食晾晒场 | 新建 | 下张家庄村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 下张家庄村 | 总面积7000平方米的晾晒场及配套粮食仓储仓库，土地平整硬化，防渗排水。 | 140 | 130 | 10 | 1 | 200 | 600 |  | 23 | 67 | 改善当地晾晒条件和环境，提高农作物质量和附加值，增加农民收益，促进农业产业升级。 | 带动当地农户种植经济作物，从而有效提高农民的收入。
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 峪道河镇 | 下张家庄村 | 冷库 | 新建 | 下张家庄村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 下张家庄村 | 总容积1000立方米的冷库建设及相关设备采购调试 | 89 | 79 | 10 | 1 | 70 | 190 |  | 23 | 67 | 解决脱贫户与村民的收入问题，使当地资源优势转化为经济优势和产业优势。带动周边农户种植相关土特产品。 | 带动当地农户种植经济作物，从而有效提高农民的收入。
12 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 峪道河镇 | 向阳村 | 向阳村标准化养殖场（一期） | 新建 | 向阳村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 向阳村 | 养殖棚2500平方米，化粪池100立方，饲料及粪污加工设备各一台 | 95 | 75 | 20 | 1 | 365 | 976 |  | 13 | 31 | 增加就业机会，吸纳村民村内就业，推动农村养殖业发展 | 推动了绿色生态农业发展，促进壮大集体经济发展。
13 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 峪道河镇 | 西岩村 | 西岩村高标准养殖区建设 | 新建 | 西岩村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 西岩村 | 养殖管理房10间400㎡，饲料加工储存棚10座120㎡，养殖棚3000㎡，化粪池一座 | 90 | 70 | 0 | 1 | 10 | 43 |  |  |  | 增加就业机会，吸纳村民村内就业，推动农村养殖业发展 | 推动了绿色生态农业发展，促进壮大集体经济发展。
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 冀村镇 | 东陈家庄村 | 新建烘干粮仓工程 | 新建 | 东陈家庄村 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 东陈家庄村 | 1、地面硬化2、地磅建设3、仓储库房建设 | 119.1546 | 100 | 19.1546 | 1 | 552 | 1479 |  | 6 | 9 | 改善村容村貌，为村民生产生活提供便利。带动农村就业，提高农民收入，促进本村经济发展。 | 提供就业机会，促进农民增收致富，发展壮大村集体经济
15 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 冀村镇 | 大会头村 | 新建晒粮场及配套设施 | 新建 | 村南 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 大会头村 | 修建粮仓、烘干工作间（配备相应设备） | 180 | 180 | 0 | 1 | 25 | 120 |  |  |  | 提高村集体经济发展，带动村民就近就业，同时带动农户增收。有效提高村民生活满意度。 | 提供就业机会，带动农户增收
16 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 冀村镇 | 艾子村 | 新建产业园区 | 新建 | 艾子村 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 艾子村 | 计划建设农业种植基地（占地50亩）、畜牧养殖基地（占地30亩）、郭子仪历史文化展馆（占地5亩） | 102.5 | 102.5 | 0 | 1 | 220 | 696 |  |  |  | 有效解决村民就业问题，弘扬村历史文化。有利于村集体经济增收，增加村民收入。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
17 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 冀村镇 | 南浦村 | 新建仓库工程 | 新建 | 村委院内 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 南浦村 | 建设仓库800平方米，用于库房租赁 | 75.148 | 75 | 0.148 | 1 | 725 | 2100 |  |  |  | 推动南浦村调料加工等特色产业提档升级，解决农村剩余劳动力就业问题。带动村民致富的同时进一步壮大村集体经济。 | 带动农户就业，为农村调料加工业提质增效
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 肖家庄镇 | 西马寨村 | 大棚遮阳项目 | 新建 | 西马寨村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 西马寨村 | 100亩大棚遮阳设备 | 150 | 130 | 20 | 1 | 50 | 150 |  | 2 | 3 | 进一步调整优化农业种植结构，增加种植产出，提高产量，增加农业种植效益。增加就业岗位，带动周边劳动力就业增收。 | 农户+村集体+合作社
19 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 肖家庄镇 | 西马寨村 | 粮食仓储项目 | 新建 | 西马寨村 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 西马寨村 | 粮食仓储平房仓2000㎡一栋 | 300 | 275 | 25 | 1 | 100 | 300 |  | 2 | 3 | 进一步调整优化农业种植结构，增加种植面积，提高粮食产量，增加农民种植效益。增加就业岗位，带动周边劳动力就业增收。 | 农户+村集体+合作社
20 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 肖家庄镇 | 西马寨村 | 生态种养观光旅游 | 新建 | 西马寨村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 西马寨村 | 50亩生态种养休闲农业观光旅游基地 | 200 | 180 | 20 | 1 | 50 | 120 |  | 2 | 3 | 有利于提高土壤肥力和害虫防疫，保护生态环境。 | 农户+村集体+合作社
21 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 肖家庄镇 | 何家庄村 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 何家庄村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 何家庄村民委员会 | 利用村南原焦化厂60亩建设用地建设仓储物流库房，配套水、暖、电等，场地硬化。 | 120 | 100 | 20 | 1 | 550 | 1466 |  |  |  | 带动村内剩余劳动力就业同时带动餐饮车辆务工等。发展壮大集体经济逐年回收 | 建成后以租赁形式租给用户用以仓储物流发展壮大集体经济的同时带动村内剩余劳动力
22 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 栗家庄镇 | 田村 | 栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村建设项目 | 扩建 | 田村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 田村 | 一、建造室外天然溜冰场、滑雪场，规划占地13000平米，配备高7.2米、宽35米、长42米的16条滑雪道，配备各种雪上趣味娱乐项目；二、建设网红大型立体水滑，开展成人游乐。三、景区整体亮化，推动周边夜经济发展。四、打造窑洞民宿，建设露营打卡点。五、河道建设宾格笼石坝。依托禹门河设置河道景观带，规划占地200亩，设置大型龙鳞坝景观。 | 2800 | 2000 | 800 | 1 | 1030 | 3030 |  |  |  | 本工程实施后，将直接带动旅游营业收入增长150万元。可带动相关产业和部门的发展，如食品加工业、农副产品加工业、餐饮业、交通、住宿、餐饮、购物的发展，预计增收30万元。同时增加田村村民的就业机会，带动周边村民50余人就近就业。增加经济收入，促进当地产业结构优化升级。 | 提供就业机会，吸纳周边游客，壮大集体经济。
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 栗家庄镇 | 桑枣坡村 | 栗家庄镇桑枣坡村农业综合加工车间二期 | 扩建 | 桑枣坡村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 桑枣坡村 | 完成农产品初加工车间建设；完成秸秆综合利用加工车间建设；完成厂区附属设施建设。 | 192.5 | 100 | 92.5 | 1 | 519 | 1342 |  | 45 | 103 | 二期工程完工后预计核桃盛产季节加工干果300吨，实现产值约300万元；秸秆加工年处理2000吨，实现产值约100万元。 | 企业+村党支部+村委+农户+基地
24 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 栗家庄镇 | 栗家庄村 | 核桃研学基地打造 | 改建 | 栗家庄村 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | 栗家庄村 | 100米入口商业街、5000余平方米核桃研学基地 | 510 | 460 | 50 | 1 | 50 | 200 |  |  |  | 结合汾阳市及周边城市客源市场的发展趋势，栗家庄村所在区域周边乡镇的人口规模，以及总体乡村旅游的综合开发的深入发展，预计每年可为栗家庄村带来500余万元的收入。 | 1.带动农户发展核桃生产、2.吸纳本村劳动力旅游就业、3.促进农户共享资产收益
25 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 栗家庄镇 | 集贤堡村 | 集贤堡村改造民宿工程 | 改建 | 集贤堡村 | 2024-07-01 | 2025-06-01 | 集贤堡村 | 一进院倒座带大门 、一进院东厢房、一进院西厢房、二进院正房、二进院东厢房、二进院西厢房、二进院院门院面、围墙、排水等 | 529.6 | 200 | 329.6 | 1 |  | 400 |  |  |  | 为当地居民提供大量的就业机会，推动村民就地就业的进程。随着大量工作岗位的释放，如客房服务、安保巡逻、卫生保洁等，为村里的原住居民和在外打工的农民提供就业岗位，成为挣工资的新型农民。，预计年接待游客一万人次，为村集体带来十万元以上收益 | 农民拥有的土地、房屋等资产普遍闲置“沉睡”，财产权、收益权得不到有效体现，进而造成了农村产权资源错配或闲置浪费。乡村闲置资产流转能够唤醒沉睡的闲置资产，发挥资产价值，进而实现一定收益。
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗家庄镇 | 芦家庄村 | 购买拖拉机、烘干机项目 | 新建 | 芦家庄村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 芦家庄村 | 购买拖拉机和烘干机各一台 | 93 | 93 | 0 | 1 | 351 | 910 |  |  |  | 增加村集体收入，促进本村经济发展，增加就业机会，带动农民增收。 | 村党支部+村委+农户+基地
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 栗家庄镇 | 花枝村 | 花枝村农业生产机械项目 | 新建 | 花枝村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 花枝村 | 从播种到收割一站式解决，推动花枝村农业现代化进程，促进农业产业结构的调整和优化，提高农业竞争力，带动产业发展和农村经济增长。 | 122 | 73.2 | 48.8 | 1 | 650 | 1738 |  |  |  | 本项目的成功实施将推动花枝村农业现代化进程，促进农业产业结构的调整和优化，提高农业竞争力，带动相关产业的发展、集体经济和农村经济的增长。 | 提高农业竞争力，带动产业发展和农村经济增长。
28 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 栗家庄镇 | 万户侯村 | 制曲厂建设项目 | 新建 | 万户侯村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 万户侯村 | 制曲厂占地面积5000平方米，主要包括：粉碎机、提升机、制曲机、车间10个。 | 160 | 70 | 0 | 1 | 620 | 1631 |  |  |  | 壮大集体经济，带动就业，提高村民收入。 | 提供就业机会，壮大集体经济。
29 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 杨家庄镇 | 高家庄村 | 高家庄村冷库项目 | 新建 | 高家庄村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 高家庄村 | 新建一座砖混结构的冷库（长50m,宽3m，高3m）。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 190 | 380 |  |  |  | 提升价值，带动项目沿线各村发展。解决农村就业难问题，拓宽农村发展渠道，提高农民收入，壮大集体经济。 | 以股份制形式构成，“政府项目资金+村集体投入资金+社会融资”，政府项目资金+村集体投入资金部分归村集体经济组织成员股份。
30 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杨家庄镇 | 高家庄村 | 汾阳玄灵谷风景区游步道、蓄水池及配套设施项目 | 新建 | 高家庄村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 高家庄村 | 风景区游步道（混石框架）3000平方米、主游步道铺设沥青4650平方米、景区游步道护栏（防腐木框架）1600、民族特色太阳能路灯160个。新建1575m³蓄水池一座，新建泄洪渠720㎡，新建排水沟1500m。 | 335.525 | 335.525 | 0 | 1 | 190 | 380 |  |  |  | 延伸产业链，提升价值，实现高家庄村村民人均增收，带动项目沿线各村发展。形成生态、休闲全时段、全区域的全域旅游示范区。 | 以股份制形式构成，“政府项目资金+村集体投入资金+社会融资”，成立汾阳玄灵谷风景区股份公司，政府项目资金+村集体投入资金部分归村集体经济组织成员股份。
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨家庄镇 | 中西庄村 | 药用酸枣种植 | 新建 | 中西庄村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 中西庄村 | 种植50亩药用酸枣树 | 18.55 | 18.55 | 0 | 1 | 236 | 608 |  | 1 | 2 | 壮大集体经济，带动就业，提高村民收入。 | 政府项目资金+村集体投入资金
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杨家庄镇 | 北舍村 | 药用酸枣种植 | 新建 | 北舍村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 北舍村 | 种植100亩药用酸枣树 | 37.1 | 37.1 | 0 | 1 | 322 | 846 |  | 1 | 3 | 壮大集体经济，带动就业，提高村民收入。 | 政府项目资金+村集体投入资金
33 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杨家庄镇 | 南偏城村 | 乡村旅游道路改建项目 | 改建 | 南偏城村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 南偏城村 | 南偏城村南偏城组乡村旅游道路改建6500平方米，预计投资604500元。 | 60.45 | 50 | 10.45 | 1 | 927 | 2366 |  |  |  | 提升村容村貌，有效提高村民生活满意度。推进城乡一体化，增加沿途就业机会，改善劳动力收入状况，促进当地乡村旅游业的发展。 | 以股份制形式构成，“政府项目资金+村集体投入资金+社会融资”，成立汾阳市杨家庄镇南偏城村农工贸有限公司，政府项目资金+村集体投入资金部分归村集体经济组织成员股份。
34 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杨家庄镇 | 南偏城村 | 购置色选机项目 | 其他 | 南偏城村 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 南偏城村 | 南偏城村南偏城组购置色选机，预计投资285000元。 | 28.5 | 28.5 | 0 | 1 | 927 | 2366 |  | 4 | 4 | 有效提高核桃的经济价值，壮大村集体经济，解决农户卖核桃难的问题。增加就业机会，推进核桃业发展。 | 以股份制形式构成，“政府项目资金+村集体投入资金+社会融资”，成立汾阳市杨家庄镇南偏城村农工贸有限公司，政府项目资金+村集体投入资金部分归村集体经济组织成员股份。
35 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 杏花村镇 | 杏花村新村辛庄组 | 养殖基地建设项目 | 新建 | 杏花村新村辛庄组 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 杏花村新村辛庄组 | 宝子沟地址上建设养殖基地，把村内养殖户集中起来共同发展。改善村内环境。 | 260 | 210 | 50 | 1 | 463 | 1275 |  |  |  | 增加就业机会，吸纳村民村内就业，推动农村养殖业发展 | 推动了绿色生态农业发展，促进壮大集体经济发展。
36 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杏花村镇 | 杏花村新村辛庄组 | 休闲观光示范采摘园 | 改建 | 杏花村新村辛庄组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 杏花村新村辛庄组 | 1、硬化路面，长约500米，宽约3米。2、修建售票房和门面标志。3、配置农机（开沟机1辆，微耕机2辆）4、修建冷库约400m³。5、搭建暖风大棚两个约4000平方米。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 40余户 | 50余人 |  |  |  | 带动周边饭店，小卖铺及其他经营场所发展 | 提供就业机会，带动农户增收。
37 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 杏花村镇 | 小相村 | 小型农田水利设施建设项目 | 新建 | 小相村 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 小相村 | 水稻育苗基地建设、排水、供水设施建设、田间道路修整、田埂加固等。 | 100 | 50 | 50 | 1 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 提升项目区的供水能力，满足水稻种植的灌溉用水需求，确保项目区粮食和经济作物增产、农业生产稳步，快速发展，增加农民收入，推动区域社会进步和经济发展。 | 提供就业机会，增强村民发家致富能力，做到“扶上马送一程”，真正实现全村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
38 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 杏花村镇 | 武家垣村 | 白酒高粱种植生产配套项目 | 新建 | 武家垣村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 武家垣村 | 购置两台中型轮式拖拉机；两台免耕施肥播种机；一台四式自走式玉米收获机；一台自走轮式鼓舞联合收割机。 | 72.7 | 65.9 | 6.8 | 1 | 303 | 818 |  |  |  | 依托杏花村汾酒专业镇发展优势，发挥武家垣村农业优势，建设现代化农业发展体系，建设白酒高粱种植生产基地。 | 减轻农民的种植生产负担，规模化、集约化、科学化的种植方式，能够进一步提升粮食产量，帮助农民降低终止成本，为村民增收。
39 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石庄镇 | 张家庄村 | 张家庄村农业托管 | 改建 | 张家庄村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张家庄村 | 整治500亩撂荒地托管种植、废旧学校建设硬化场地1200平方米搭建500平方米库房、购置160挖掘机一台，70拖拉机两台、播种机两台、农用车一辆等农业机械设备。 | 110 | 70 | 0 | 1 | 76 | 164 | 1 | 69 | 143 | 利用村撂荒地发展种植业，促进村集体经济提质增效，带动村内脱贫户、监测户及三类户收入;为村民提供部分临时性就业岗位，提高部分村民收入。 | 为巩固脱贫成效，防止返贫风险，确保我村脱贫人口、监测对象及三类户稳定增收，按照带贫增收、多措并举、综合施策的原则，结合村情实际成果共享。
40 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 石庄镇 | 张家庄村 | 大角沟养殖场 | 其他 | 张家庄村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张家庄村 | 收购高标准1000头养猪大棚及扩建其它配套设施 | 125 | 125 | 0 | 1 | 76 | 164 | 1 | 80 | 162 | 促进壮大集体经济发展，为村民提供更多受益就业分配，为村民增收。 | 确保我村脱贫人口、监测对象及三类户稳定增收，巩固脱贫成效。
41 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石庄镇 | 石庄村 | 小米加工厂项目配套设施 | 新建 | 石庄村 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 石庄村 | 场地围墙及场地硬化工程、监控设备和太阳能等设备的购置、车间地面环养地坪漆。 | 56 | 56 | 0 | 1 | 89 | 171 |  | 89 | 171 | 小米提质，增加农户收入。解决周边就业问题，提高谷子产品的利润空间，增加集体收入。 | 带动生产、就业务工、收益分行。
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石庄镇 | 东武堡村 | 养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 | 新建 | 东武堡村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 东武堡村 | 挖土方130方，然后用青砖砌筑高2.5米，宽4米，长13米，厚0.37米，购买一台604拖拉机带打捆机。 | 19 | 19 | 0 | 1 | 50 | 80 | 1 | 32 | 54 | 防止因焚烧秸秆带来的环境污染和火灾风险，减少养种殖开支。为农户增收，提升经济效益。 | 增加农户收入，减少农户开支。
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 演武镇 | 演武村 | 农机具购买 | 新建 | 演武村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 演武村 | 采购农机具：4YZPSJ-5C自走式穗茎兼收玉米收获机、DF2404轮式拖拉机、1SZL-250深松联合整地机、秸秆饲料捡拾打捆机、1LF-545液压翻转犁、2BMYFQQ-6牵引式免耕气吸播种机、驱动耙、双轴旋耕机。 | 120 | 120 | 0 | 1 | 1479 | 4792 |  | 2 | 5 | 可为农户节省开支，优化土壤结构。降低成本，为村集体增收。 | 为低保户、五保户及附近农户提供就业机会，提高收入。
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 演武镇 | 南开社村 | 采购农用机械 | 新建 | 南开社村 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 南开社村 | 计划采购一台耕地机，一台收割机 | 40 | 40 | 0 | 1 | 331 | 885 |  | 1 | 4 | 大大减轻了农民劳动强度，提高了生产效率。降低农民的生产投入，从而减少经济负担和风险。 | 雇佣村民使用农机具进行耕种，增加村民工资性收入。
45 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 |  |  | 小额贷款贴息 |  | 汾阳 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭给予小额贷款贴息补贴 | 80 | 80 | 0 | 78 | 400 | 1200 | 9 | 400 | 1200 | 增加贫困户农户产业收入，促进经济发展、支持创新创业。
46 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 |  |  | 高质量庭院经济 |  | 汾阳 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭给予庭院经济奖补 | 15 | 15 | 0 | 78 | 75 | 300 | 9 | 75 | 300 | 助力贫困户实现产业增收，巩固脱贫成果。
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三泉镇 | 西贾壁村 | 人畜吃水管道及配套设施工程 | 新建 | 西贾壁村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 西贾壁村 | 涉及主管道6020m，入户管道1500m，全长7520m。该工程预算价为1711512.3元。仁义庄组主管道全长1890m，分管道长1400m，该工程预算价为576493.57元。 | 228.8006 | 218.8006 | 10 | 1 | 494 | 1333 |  | 37 | 88 | 改善优化村民吃水条件 | 改善优化村民吃水条件
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三泉镇 | 西贾壁村 | 汾孝连接线道路硬化工程 | 新建 | 西贾壁村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 西贾壁村 | 道路总长为1400m，宽度为5m，厚度为0.15m | 64.8 | 64.8 | 0 | 1 | 494 | 1333 |  | 37 | 88 | 改善交通条件，方便出行 | 方便全村村民生产、生活出行。
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三泉镇 | 崞村 | 改造村内吃水管道水塔及村委外道路硬化做墙壁项目 | 新建 | 崞村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 崞村 | 崞村改造村内吃水管道、水塔及村委外道路硬化做墙壁。 | 170 | 165 | 5 | 1 | 326 | 962 |  |  |  | 解决村民吃水困难问题和美化村庄。节约水资源，减少水电费开销。 | 方便村民吃水和保障村民吃水安全。
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三泉镇 | 北马庄村 | 农田水利灌溉项目 | 新建 | 北马庄村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 北马庄村 | 修建一座蓄水库（长28米、宽6米，高6米）合计容量1000立方米，铺设管道5000余米，建设水浇地约850亩。 | 160 | 155 | 5 | 1 | 360 | 980 |  | 130 | 321 | 提高种粮效益 | 提高生产效率。
51 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 三泉镇 | 郭家庄村 | 村内村外围路灯亮化工程 | 新建 | 郭家庄村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 郭家庄村 | 村内主干道及村外围安装160盏路灯，每盏路灯2500元，综合费用40万元。 | 40 | 35 | 5 | 1 | 408 | 1036 |  |  |  | 改善基础设施，提升我村形象，增强村民幸福感和安全感。 | 提供充足的照明，方便村民夜间出行，保障村民安全。
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三泉镇 | 南马庄村 | 人畜吃水管道及配套设施工程 | 新建 | 南马庄村 | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 南马庄村 | 涉及主管道12616m，入户管道3100m，全长43616m。该工程预算价为180万元。 | 180 | 180 | 0 | 1 | 605 | 1653 |  |  |  | 改善优化村民吃水条件 | 改善优化村民吃水条件
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三泉镇 | 南马庄村 | 南马庄村至北马庄连接桥道路硬化工程 | 新建 | 南马庄村 | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 南马庄村 | 道路总长为1100m，宽度为6m，厚度为0.15m | 95.18 | 95.18 | 0 | 1 | 605 | 1653 |  |  |  | 改善交通条件，方便出行 | 带动农户。
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三泉镇 | 东贾壁村 | 人畜吃水供水塔建设及管道改造工程 | 新建 | 东贾壁村 | 2024-03-01 | 2024-09-01 | 东贾壁村 | 改造东贾壁村岅峪组吃水管道，其中岅峪组涉及主管道3140m，入户管道2500m，全长5640m并修建一座供水塔，投资规模为145.75万元。 | 145.75 | 135.75 | 10 | 1 | 168 | 423 |  |  |  | 改善优化村民吃水条件 | 改善优化村民吃水条件
55 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 三泉镇 | 聂生村 | 村内村外围亮化工程 | 新建 | 聂生村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 聂生村 | 村内外街巷道安装600盏路灯 | 50 | 48 | 2 | 1 | 901 | 2262 |  |  |  | 有效提高道路的安全性，减少交通事故的发生，改善农民的生活环境。提升农村地区的整体形象。 | 方便村民出行
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三泉镇 | 聂生村 | 村内受损道路铺柏油工程 | 新建 | 聂生村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 聂生村 | 全村受损路面铺柏油，长度道路总长25560余m，宽度为8m，厚度为0.5m，约204480平方米。该工程投资预算为280万元。 | 280 | 260 | 20 | 1 | 901 | 2262 |  |  |  | 加大道路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高道路安全。提高村民生产生活效率，促进农村经济结构调整和经济转型。 | 方便全村村民生产、生活出行，提高生产效率。
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 三泉镇 | 团城村 | 道路硬化工程 | 新建 | 团城村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 团城村 | 团城村道路改造 | 60 | 60 | 0 | 1 | 408 | 900 |  |  |  | 加大道路通行能力，极大减少交通事故的发生，提高道路安全。提高村民生产生活效率，促进农村经济结构调整和经济转型。 | 方便全村村民生产、生活出行，提高生产效率。
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阳城镇 | 文侯村 | 道路建设项目 | 改建 | 文侯村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 文侯村 | 建设14471平方米 | 250.282 | 250.282 | 0 | 1 | 308 | 786 |  |  |  | 对全村交通出行提供重大便利。有效提高村民生活满意度。
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 阳城镇 | 文侯村 | 村容村貌提升 | 新建 | 文侯村 | 2024-02-01 | 2024-12-01 | 文侯村 | 种植树木700株 | 28 | 28 | 0 | 1 | 308 | 786 |  |  |  | 改善全村村容村貌，提高村民生活满意度。
60 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 阳城镇 | 西官村 | 新建路灯项目 | 新建 | 西官村 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 西官村 | 安装路灯53个 | 9.964 | 9.964 | 0 | 1 | 527 | 1363 |  |  |  | 有利于村民夜间出行，美化人居环境。 | 提供充足的照明，方便村民夜间出行。
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 阳城镇 | 西官村 | 蓄水池修缮项目 | 改建 | 西官村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 西官村 | 西官村蓄水池修缮项目长180米，宽30米，高11米，浆砌毛石墙高度3米，厚度0.75米，浆砌毛石墙面积1260平方米;余泥清除土方深度3米，面积16200平方米。 | 101.79 | 101.79 | 0 | 1 | 527 | 1363 |  |  |  | 有利于污水排放，消除雨天洪涝隐患，营造美好生活环境。
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 阳城镇 | 普会村 | 八一路硬化工程 | 其他 | 普会村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 普会村 | 八一路硬化 | 38.515 | 38.515 | 0 | 1 | 631 | 2880 |  |  |  | 提升村容村貌，美化人居环境。
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阳城镇 | 普会村 | 八一路扩路铺油工程 | 改建 | 普会村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 普会村 | 拓宽硬化6800平米，路两边扩宽1米，铺设15公分厚混凝土，5公分沥青铺油 | 88.3 | 88.3 | 0 | 1 | 631 | 2880 |  |  |  | 为村民出行提供便捷，利于引进外资。 | 利于引进外资。
64 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 阳城镇 | 普会村 | 公共照明项目 | 新建 | 普会村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 普会村 | 安装路灯120盏 | 11.76 | 11.76 | 0 | 1 | 631 | 2880 |  |  |  | 美化人居环境，提高村民生活质量。
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 阳城镇 | 路家庄村 | 街道两侧硬化 | 其他 | 路家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 路家庄村 | 东路家庄组和申家堡主街道路硬化 | 91.964 | 90 | 1.964 | 1 | 901 | 2330 |  |  |  | 提升村容村貌，改善卫生环境。
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 贾家庄镇 | 贾家庄村 | 奖补贾家庄南北外环路改造升级工程 | 改建 | 贾家庄村 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 贾家庄村 | 旧路修补3977㎡，铺筑沥青砼面层25387.1㎡，铺筑水泥稳定碎石基层7128.1㎡，路缘石更换6830m，新建太阳能路灯62基 | 749.44 | 100 | 0 | 1 | 40 | 100 |  |  |  | 有效提高贾家庄文化生态旅游景区发展，促进旅游业和当地服务业经济收入的大幅度提高。 | 较大程度改善、扩展路网结构，完善道路交通功能，更好发挥区域交通中枢功能。
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 贾家庄镇 | 董寺村 | 贾家庄镇董寺村道路硬化/提质项目 | 新建，改建 | 董寺村 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 董寺村 | 一是硬化田间路6条，约8990平方米；二是道路提质6条，工10775平方米，切路沿3800米；三是路肩回填。 | 192.95 | 185 | 7.95 | 1 | 328 | 865 |  | 11 | 17 | 提升村容村貌，提高公共安全水平，增加农产品销售，缩短货物运输时间，降低运输成本，促进本村经济和社会发展。 | 一是促进农民收入增加，对农村剩余劳动力转移起到促进作用；二是改善人居环境。三是促进农业经济转型，推进农村城镇化进程，农村产业结构不断优化。
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 贾家庄镇 | 古浮图村 | 古浮图村道路提质亮化工程项目 | 扩建 | 古浮图村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 古浮图村 | 古浮图村域内1200m*4m的道路进行硬化，实现100%的道路硬化，实现100%的道路亮化。 | 484 | 450 | 34 | 1 | 654 | 1728 |  | 13 | 22 | 壮大村集体经济，带动村民年均增收，依托一二三产业联合发展，提高农业生产效率。 | 古浮图实施产业链改革，为产业改革打下坚实基础。
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 贾家庄镇 | 前庄化村 | 贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目 | 新建 | 前庄化村 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 前庄化村 | 村西沟、牧童路设施农业观光道路 | 75 | 52 | 23 | 1 | 520 | 1520 |  | 6 | 14 | 改善周边群众交通条件，保障通行安全，提高通行效率。为周边开展农业奠定交通基础，间接带动周边村户的经济，增加收入。 | 一是保障周边群众的出行安全；二是为建设观光农业打下交通基础；三是提高了出行效率，加快了农业机械化的推进，助推乡村振兴。
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 峪道河镇 | 万宝山村 | 道路硬化项目 | 新建 | 万宝山村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 万宝山村 | 总投资480万元，用于道路硬化、铺油等的建设 | 480 | 470 | 10 | 1 | 499 | 1047 |  | 13 | 36 | 改善农村的交通条件，方便农民出行。有利于农村的农产品销售和产业发展，促进农村经济发展。带动农村就业，提高农民收入。 | 改善农村的交通条件，方便农民出行，提高农民的生产效率。有利于农村的农产品销售和产业发展，促进农村经济发展。带动农村就业，提高农民收入，改善农民生活水平。
71 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村道路建设 | 峪道河镇 | 圪垛村 | 正街便道硬化 | 新建，改建 | 圪垛村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 圪垛村 | 通过对比分析并结合我村实际情况，本项目包含2780平米便道改建(12cm混凝土面层) | 23.94 | 23.94 | 0 | 1 | 383 | 1008 |  |  |  | 提升村容村貌，保障村民出行安全，提高村民幸福指数。吸引外资投入。 | 实施公益事业，提高农户收入。
72 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 峪道河镇 | 圪垛村 | 太阳能路灯安装 | 新建，改建 | 圪垛村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 圪垛村 | 通过对比分析并结合我村实际情况，本项目包含全村太阳能路灯安装(带杆18套，抱箍70盏) | 19.96 | 19.96 | 0 | 1 | 383 | 1008 |  |  |  | 提升村容村貌，保障村民出行安全，提高村民幸福指数。吸引外资投入。 | 实施公益事业，提高农户收入。
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 峪道河镇 | 凤凰山村 | 凤凰山村道路雨水改造一期工程项目 | 改建 | 凤凰山村 | 2024-02-01 | 2024-06-01 | 凤凰山村 | 重新铺设新管道，埋设600波纹管道1000米，升挖、回填500平方米，恢复混凝土路面500平方米 | 115.0787 | 115 | 0.07875 | 1 | 344 | 942 |  | 8 | 24 | 提高农村自来水供应能力，保障居民用水需求，改善居民用水卫生安全，提高农村居民生活水平。实现水资源合理利用，减少成本。 | 实施公益事业，提高农户收入。
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 峪道河镇 | 新盛泉村 | 湖羊养殖场道路硬化项目 | 新建 | 新盛泉村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 新盛泉村 | 建设2045㎡的产业道路 | 35.59 | 35.59 | 0 | 1 | 397 | 1037 | 1 | 105 | 278 | 增加就业机会，增强市场竞争力，促进农业现代化。带动周边经济发展，降低运输成本。 | 带动当地农民养殖湖羊，从而有效提高农民收入。
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 东陈家庄村 | 环村路硬化工程 | 新建 | 东陈家庄村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 东陈家庄村 | 1、主路部分路面铲倒原混凝土路面2、主路部分清理基层、铺设15厘米厚c25混凝土路面、养护、切缝3、便道部分倾倒10厘米厚渣土层、原土夯实地面、铺设10厘米c25混凝土面层、养护、切缝 | 108.1921 | 100 | 8.1921 | 1 | 552 | 1479 |  | 6 | 9 | 减轻农民劳动强度，提供劳动生产率，减少粮食产后损失，确保储粮安全。品质得到保障和提升，附加值提升。 | 提供就业机会，增加农民收入，改善农村居民生活条件
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 东河头村 | 新建西路南端退水渠及路面硬化工程 | 新建 | 新建西路南端 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 东河头村 | 路面混凝土硬化900平米、退水渠砖沏150米 | 43.2 | 43.2 | 0 | 1 | 808 | 2181 |  |  |  | 对全村交通出行以及汛期退水畅通有重大效益。有效提高村民生活满意度。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冀村镇 | 东社村 | 村北退水渠工程 | 新建 | 东社村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 东社村 | 退水渠沏砖、硬化，水泥管道500余米，清脏口5个 | 58.9 | 58.9 | 0 | 1 | 920 | 2260 |  |  |  | 改善村容村貌，改善村卫生环境。带动村民务工。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 东社村 | 主要道路路肩硬化工程 | 新建 | 东社村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 东社村 | 村主要道路路肩硬化 | 59.2 | 59.2 | 0 | 1 | 920 | 2260 |  |  |  | 改善村容村貌，改善村卫生环境。带动村民务工。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 古贤庄村 | 村北文峪河桥至冀孝线道路硬化工程 | 新建 | 古贤庄村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 古贤庄村 | 砼厚0.2m，宽6m，全长1300m | 120 | 120 | 0 | 1 | 890 | 2481 |  |  |  | 改善村交通条件，方便出行。有利于吸引企业投资。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冀村镇 | 城子村 | 新建村后退水渠工程 | 新建 | 村外庙后 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 城子村 | 挖退水渠450米、建桥洞一座 | 14.8 | 14.8 | 0 | 1 | 1021 | 3029 |  |  |  | 对全村交通出行以及汛期退水畅通有重大效益。有效提高村民生活满意度。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冀村镇 | 城子村 | 新铺建滴灌管道和深井工程 | 新建 | 上垙地、庙后 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 城子村 | 庙后80亩、上垙地200亩，铺建滴灌管道每亩1500元，打深井一座 | 59.5 | 59.5 | 0 | 1 | 1021 | 3029 |  |  |  | 为日后种植大棚经济作物提高便利，有效提高村民收益。 | 为项目完成质量和产生的效益提供保障，为发展大棚经济作物种植提供有利条件
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 南浦村 | 村道路硬化工程 | 新建 | 正泰街、南顺街 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 南浦村 | 村内正泰街、南顺街以及南北连接线道路铺油硬化 | 53.2303 | 53 | 0.2303 | 1 | 725 | 2100 |  |  |  | 进一步美化村庄环境，建设宜居乡村，对村民交通出现提供便利。有效满足村内调料加工业对于货物运输的要求。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 冀村镇 | 仁岩村 | 商品街东路、上西门街道路硬化工程 | 其他 | 商品街东路、307路北 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 任岩村 | 路面混凝土硬化1110米。总面积7770平方米 | 75.37 | 75.37 | 0 | 1 | 2178 | 5829 |  |  |  | 对全村交通出行提供重大便利。有效提高村民生活满意度。 | 提供就业机会，为项目完成质量和产生的效益提供保障
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 冀村镇 | 唐兴庄村 | U渠道、小桥及闸门工程 | 新建 | 唐兴庄村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 唐兴庄村 | 修建U渠道约220米，小桥10座，闸门28个 | 59.8417 | 59.8417 | 0 | 1 | 890 | 2681 |  |  |  | 对汛期排水畅通有重大提升，有效提高村民生活满意度。改善灌溉条件，带动农业亩均产量增加。 | 用于防汛排水。完善水利灌溉设施，提高灌溉效率。
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 肖家庄镇 | 西马寨村 | 西马寨村污水管网项目 | 新建 | 西马寨村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 西马寨村 | 10千米污水官网建设 | 1500 | 1450 | 50 | 1 | 570 | 1030 |  |  |  | 减少污水对农村环境污染，节约利用水资源。扩大了经济利润空间，增加新农村经济效益。 | 农户+村集体+合作社
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 潴城村 | 潴城村南门街、文明路等主要街道道路提质工程 | 改建 | 潴城村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 潴城村 | 南门街，文明路，何家街，文湖庙南路等村主要街道共计长2463米，宽约3.83米 | 80 | 80 | 0 | 1 | 469 | 1219 |  | 127 | 366 | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境，缓解了村内下雨积水、排水不畅的问题。有效促进了村经济持续向好发展。 | 美化了村容村貌，为村民提供了更加安全畅通的出行环境，同时解决了村内下雨积水、排水不畅的问题。
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 潴城村 | 潴城村退水渠节制闸工程 | 新建 | 潴城村 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 潴城村 | 三汇河闸口北70米处，500米处分贝修建两座节制闸，配套修建水渠长800米，坐底宽2米，开口4米，高4米。 | 59 | 59 | 0 | 1 | 469 | 1219 |  | 127 | 366 | 改善农田灌溉及耕作条件，促进农业高质量发展，助力乡村振兴。加强农田水利渠道工程建设，保障农业生产顺利实施，实现水资源的合理调配，提高农作物产量，增加农户经济收益。 | 保证农作物的生产需求，避免涝灾的发生，实现水资源的合理调配，改善农田的水分状况，提高农作物产量。
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 义安村 | 义安村光明路西路面拓宽改造工程 | 改建 | 义安村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 义安村 | 前进西街，沥青路面，长250米，宽由原来的5m拓宽为7m，厚5cm，更换1.5寸的供水管道250m，做路沿500m，一边散水500㎡，一边散水1250㎡，厚度10cm；开发西街，沥青路面，长220米，宽6m，厚5cm，更换1.5寸的供水管道220m，做路沿440m，一边散水440㎡，一边散水440㎡，厚度10cm；3条沥青路面巷道，长60米，宽3.5m，厚5cm，1条沥青路面巷道，长135米，宽3.5m，厚5cm，1条水泥路面巷道，长60米，宽5m，厚12cm。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1089 | 2967 |  |  |  | 保障村民出行安全，提高村民出行便利性，减少交通事故的发生。节省出行时间成本，提高村民生产生活条件，推进乡村振兴战略实施。 | 改善了义安村交通条件，方便村民出行，提升了义安村整体形象，有利于排除供水安全隐患，保障供水质量，大大提升村民的生产生活水平。
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 肖家庄村 | 肖家庄村农村基础设施，雨水治理，道路建设工程 | 新建 | 肖家庄村 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 肖家庄村 | 一、清到路面渣土800余方，恢复原貌；二、雨水治理工程，铺设管道173米，检测井6个；三、路面硬化提质工程1040平米。 | 24.8 | 24.8 | 0 | 1 | 130余户 | 700余人 |  |  |  | 提高农村地区基础设施水平，为农业现代化和乡村振兴提供支撑。有利于村民出行，促进经济发展。 | 亮化村级环境，提升村民幸福指数。
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 东雷家堡村 | 东雷家堡村路肩硬化项目 | 其他 | 东雷家堡村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 东雷家堡村 | 新建三街路肩硬化便道长310米、宽约8米、厚度0.1米；新建四街路肩硬化便道长310米、宽约6米、厚度0.1米；永丰路路肩硬化便道长330米、宽约6米、厚度0.1米。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 1011 | 2599 |  |  |  | 便利了人们的生活，提高了生活质量，促进了农民增收，增加了集体经济收入，改善了村民居住环境。 | 带动农业发展，促使农产品运输效率提高，增加农民收入。
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 东雷家堡村 | 东雷家堡村道路硬化项目 | 其他 | 东雷家堡村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 东雷家堡村 | 外环路硬化，全长1200多米，宽6米，共7200平方米，道路两旁路肩硬化。 | 200 | 200 | 0 | 1 | 1011 | 2599 |  |  |  | 便利了人们的生活，提高了生活质量，促进了农民增收，增加了集体经济收入，改善了村民居住环境。 | 带动农业发展，促使农产品运输效率提高，增加农民收入。
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 东雷家堡村 | 东雷家堡村村西排水沟建设项目 | 其他 | 东雷家堡村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 东雷家堡村 | 村西排水沟全长330米，高2米，排水沟全部加宽并在旁边砌石头。 | 150 | 150 | 0 | 1 | 1011 | 2599 |  |  |  | 保障村民的生命健康安全和切实利益，提升村民的幸福感，美化绿化周边环境。加大雨季排水量，确保村民生命安全。 | 利于雨季前排除积水隐患，防止洪涝灾害，切实保障村民的生命健康安全和切实利益。
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 宣柴堡村 | 宣柴堡村村内街道路肩硬化工程 | 新建 | 宣柴堡村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 宣柴堡村 | 1.兴富街全长570米，两边平均宽2.6米，面积2964㎡街道路肩硬化工程；2.幸华一巷长80米、祠堂巷80米、兴华三巷80米、常兴路110米，两边平均1.5米，面积1050㎡街道路肩硬化工程；3.东环路全长430米，两边平均宽4米，面积3440㎡街道路肩硬化工程 | 59.6 | 59.6 | 0 | 1 | 410 | 1110 |  | 64 | 208 | 改善当地居民生活条件，提升居民生活质量。改善基础设施条件，方便出行，提高工作效率。 | 提高当地居民收入，改善村级环境，提升居民幸福指数。
94 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 肖家庄镇 | 中寨村唐家堡组 | 中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理） | 其他 | 中寨村唐家堡组 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 中寨村唐家堡组 | 水塘清淤治理，保护生态环境，修建环境围栏，改善村民居住环境，提升村民幸福指数 | 56 | 56 | 0 | 1 | 20 | 57 |  |  |  | 带动脱贫人口就业。增加劳动者收入。 | 提高脱贫人口收入，亮化村级环境，提升村民幸福指数。
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 青堆村 | 青堆村村内排水工程 | 新建 | 青堆村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 青堆村 | 1、青堆村村后约400㎡（80*5）排水渠工程 2、青堆村东门坑约900㎡（180*5）排水渠工程 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1200 | 3200 |  |  |  | 项目建成后能改善当地居民生活条件，提升居民生活质量。项目建成后能增加当地居民收入，改善基础设施条件。 | 以工代赈提高当地居民收入，改善村级环境，提升居民幸福指数。
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 青堆村 | 青堆村低洼地退水排水渠工程建设及道路硬化工程 | 新建 | 青堆村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 青堆村 | 1、青堆村低洼地退水排水渠建设 2、青堆村道路硬化工程 | 146 | 146 | 0 | 1 | 1200 | 3200 |  |  |  | 项目建成后能改善当地居民生活条件，提升居民生活质量。项目建成后能增加当地居民收入，改善基础设施条件。 | 以工代赈提高当地居民收入，改善村级环境，提升居民幸福指数。
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 孙家庄村 | 孙家庄村西北角铺油工程建设 | 新建 | 孙家庄村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 孙家庄村 | 村西北角街道，长370米，宽4.5米，道路南水道宽50公分，深30公分。 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1130 | 2945 |  |  |  | 道路的硬化便利了人们的生活，提高了生活质量，为村民提供了更加安全畅通的出行环境；解决了村内下雨积水、排水不畅的问题，切实保障村民生命安全。道路的改造，保障村民的出行畅通，有效促进了孙家庄村经济持续向好发展。 | 美化了孙家庄村整体的村容村貌，也为村民提供了更加安全畅通的出行环境；同时也解决了村内下雨积水、排水不畅的问题，切实保障村民生命安全。
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 中寨村 | 中寨村村西环村道路提质亮化建设项目 | 扩建 | 中寨村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 中寨村 | 对村西环村路进行提质亮化建设，工程量长1200米，宽10米，预计2024年10月前完成工程建设 | 80 | 80 | 0 | 1 | 50 | 130 |  |  |  | 改善村民出行条件，该路段道路硬化达100%，车辆通行率达100%。以工代赈增加劳动者收入(总收入)达到7万余元 | 提升出行和运输的便捷性、安全性，促进农村产业发展
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 安头村 | 安头村2024年村东退水渠建设项目 | 新建 | 安头村 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 肖家庄镇安头村 | 村东退水渠，长800米、座底宽0.5米、开3米、高1.1米。 | 68 | 65 | 3 | 1 | 996 | 2710 |  |  |  | 保障安头村人民群众的生命健康安全和切实利益，提升村民的幸福感，且道路排水能力提升数倍，周边环境将得到绿化美化，对保护生态环境起到积极作用。解决了每年雨季村内村民的交通问题，而且减少了有120余户在村北地块内700余亩农作物的水灾面积。由于逐年的雨量的大小不同，而受灾情况也不等。大约每年可避免积水带来的减产减收经济损失20万元左石。 | 此项工程项目的完成，不仅利于雨季前排除积水隐患，防止洪涝灾害，切实保障安头村人民群众的生命健康安全和切实利益；同时，基础设施的完善为安头村下一步的发展也提供了重要的保障，更有利于推动乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果。
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 高丰村 | 高丰村西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程 | 扩建，改建 | 高丰村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 高丰村 | 西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造 | 65.138 | 60 | 5.138 | 1 | 374 | 913 | 1 | 84 | 154 | 该工程的建设，大大便利了来往行人车辆的出行，提升村民的幸福感，且道路排水能力提升数倍，周边环境将得到绿化美化，对保护生态环境起到积极作用。提高村民的生产生活水平，增强满意度 | 该工程的建设，有利于雨季来临前排除积水隐患，防止洪涝灾害，切实保障村民的生命健康安全和切实利益；大大改善了农村生活环境。
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 康宁堡村 | 村东北角铺油工程建设项目 | 新建 | 康宁堡村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 康宁堡 村 | 村东北角街道，西向路汾平公路至北大街段，上院路汾平公路至北大街段，育新街西向路至上院路段，长980米，宽4米。 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1412 | 3664 |  |  |  | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境；改善了村容村貌，切实保障村民生命安全。道路的改造，保障村民的出行畅通，有效促进了康宁堡村经济持续向好发展。 | 为村民提供安全舒适的道路环境；有助于美化康宁堡村整体的村容村貌，切实保障村民生命财产安全。
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 玉兰村 | 路沿路肩硬化 | 新建 | 玉兰村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 玉兰村 | 路肩硬化长3500米、宽约5米、厚度0.1米路沿6392块， 而积1.558万平米 | 160 | 160 | 0 | 1 | 465 | 1264 |  |  |  | 路沿路肩硬化便利了村民的出行路沿路肩硬化便利了村民的出行，改善了村庄环境，促进了农村发展，提升了社会水平，推动了农村社会进步与发展。 | 路沿路肩硬化可带动农业发展，可促使农产品运输效率提高，破损率降低，增加农民收入。
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 玉兰村 | 路面沥青踏铺项目 | 新建 | 玉兰村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 玉兰村 | 村内5公里路面沥青踏铺 | 270 | 270 | 0 | 1 | 465 | 1264 |  |  |  | 路面沥青踏铺便利了村民的出行，改善了村庄环境，促进了农村发展，提升了社会水平，推动了农村社会进步与发展。 | 路面沥青踏铺可带动农业发展，可促使农产品运输效率提高，破损率降低，增加农民收入。
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 肖家庄镇 | 玉兰村 | 玉兰村外环路扩建 | 扩建 | 玉兰村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 玉兰村 | 外环路长3公里，宽4米 | 300 | 300 | 0 | 1 | 465 | 1264 |  |  |  | 外环路修建便利了村民的出行，改善了村庄环境，促进了农村发展，提升了社会水平，推动了农村社会进步与发展。 | 玉兰村外环路扩建，可促使农产品运输效率提高，破损率降低，增加农民收入，方便农民田间作业。
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 肖家庄镇 | 何家庄村 | 何家庄村村容村貌提升 | 新建 | 何家庄村 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 何家庄村民委员会 | 村内所有街道硬化路旁至房屋后墙或山墙未硬化地段进行硬化外沿砌路沿石 | 59 | 57 | 2 | 1 | 550 | 1466 |  |  |  | 结合环境整治把原先脏乱差的面貌较大改观
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 肖家庄镇 | 何家庄村 | 何家庄村2024年土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期） | 新建 | 何家庄村 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 何家庄村民委员会 | 二期工程全长600米、底宽0.8米、高0.8米其中含过路涵洞2座，配套出水闸阀10套。 | 37 | 35 | 2 | 1 | 550 | 1466 |  |  |  | 改善生产环境，提高产量。生产条件改善带动农户每年每亩增收约500元。 | 用以冬浇灌溉增产增收带动农户45户覆盖186.68亩耕地其中集体机动地60亩
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 栗家庄镇 | 下家庄村 | 农村道路建设项目 | 改建 | 下家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 下家庄村 | 1.削坡。 2.对自村口暗渠向下至出水口一段的排水渠进行硬化。 3.对河道进行清淤，确保上游水可顺畅通过。 4.对清理过的河道两侧和底部修筑护坡，防止上游水流对该处河道的冲刷。 5.新修道路要夯实地基，对地基土采取换土或改良措施。 | 112.39 | 112.39 | 0 | 1 | 182 | 452 |  |  |  | （1）为当地村民出行提供便利。 （2）提高农民获取资源的能力。 （3）方便农民运输农产品，提高经济收入。
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 栗家庄镇 | 万户侯村 | 农村道路建设项目 | 扩建 | 万户侯村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 万户侯村 | 将经济林从上桥沟坡到锅其里进行拓宽，总计6公里。 | 216 | 216 | 0 | 1 | 620 | 1631 |  |  |  | （1）为村民出行提供便利。 （2）方便村民开展生产经营生活。
109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 栗家庄镇 | 上林舍村 | 栗家庄镇上林舍村乡村振兴项目 | 新建 | 上林舍村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 上林舍村 | 、村内污水收集管网5100米的道路填埋恢复工程 2、新建蓄水池、污水处理站，处理规模100吨/天，出水标准一级A | 255 | 255 | 0 | 1 | 130 | 345 |  |  |  | 每家每户具备了排水条件，村内还能进一步提高接待游客的设施标准，可以更多地提供餐饮、民宿等服务，解决目前民宿旅游无法提供洗浴的痛点，在推动景区优化升级的同时，增加当地居民收入。
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 栗家庄镇 | 石家庄村 | 村庄污水治理 | 新建 | 石家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 石家庄村 | 村庄污水治理总投资80万元，打好基础建设，将全村63条街巷污水集中通过污水泵站排放，改善人居环境。 | 80 | 70 | 10 | 1 | 317 | 1037 |  | 1 | 3 | 提升人居环境生活条件，建设美好家园，利用我村有利条件发展特色产业，培植新型产业亮点，带动周边村镇共同发展。 | 围绕创新发展，实现乡村振兴，打好基础设施建设，以村集体经济组织+农户模式增加村民经济收入。打造一村一品战略，培植新兴产业亮点，建设美好家园，提升村民幸福指数。
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 栗家庄镇 | 石家庄村 | 库南耕地道路硬化 | 新建 | 石家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 石家庄村 | 库南耕地道路硬化工程总投资80万元，完成后以从集体经济组织加农户模式发展新兴产业、占地320亩。 | 80 | 60 | 20 | 1 | 317 | 1037 |  | 1 | 3 | 提升人居环境生活条件，建设美好家园，利用我村有利条件发展特色产业，培植新型产业亮点，带动周边村镇共同发展。 | 围绕创新发展，实现乡村振兴，打好基础设施建设，以村集体经济组织+农户模式增加村民经济收入。打造一村一品战略，培植新兴产业亮点，建设美好家园，提升村民幸福指数。
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 栗家庄镇 | 石家庄村 | 村南机耕路硬化 | 新建 | 石家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 石家庄村 | 村南机耕路硬化总投资220万元，可大大提升450亩优质核桃园的经济效益，覆盖我村450亩优质核桃的提质增效，增加村民收入。 | 220 | 200 | 20 | 1 | 317 | 1037 |  | 1 | 3 | 提升人居环境生活条件，建设美好家园，利用我村有利条件发展特色产业，培植新型产业亮点，带动周边村镇共同发展。 | 围绕创新发展，实现乡村振兴，打好基础设施建设，以村集体经济组织+农户模式增加村民经济收入。打造一村一品战略，培植新兴产业亮点，建设美好家园，提升村民幸福指数。
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 栗家庄镇 | 栗家庄村 | 雨污分流工程 | 新建 | 栗家庄村 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | 栗家庄村 | 村内全长约2700米进行雨污分流改造工程 | 332 | 300 | 32 | 1 | 50 | 200 |  | 3 | 3 | 通过雨污分流可提高居民保护环境的意识，推动资源可持续利用，保证水土生态系统的健康，促使村民更积极参与生态环境保护，使周边水体、土壤环境得到改善。
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 栗家庄镇 | 栗家庄村 | 村容村貌提升工程 | 改建 | 栗家庄村 | 2024-01-01 | 2024-09-01 | 栗家庄村 | 村内全长约3000米进行村容村貌提升，同时配套相应的清洁设施。 | 442 | 400 | 42 | 1 | 50 | 200 |  | 3 | 3 | 通过对乡村村容村貌的改善提升，将大大改善当地环境形象与基础接待条件，吸引更多游客前来，更有益于推动产业融合，使本地村民获得更大收益。
115 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 栗家庄镇 | 花枝村 | 花枝村农村污水治理项目 | 新建 | 花枝村 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 花枝村 | 主要是修复街巷路面损坏工程，进行街道硬化，改善群众生活环境，提高农村建设质量；提高街道通行条件，保证道路畅通；改善环境卫生，改善群众居住环境；提高农村建设质量，全力打造精品乡村示范村。 | 235.82 | 141.49 | 94.33 | 1 | 650 | 1738 |  |  |  | 通过农村生活污水治理和生态文明建设，培养农民生态意识，规范和强化农民生态文明行为，将进一步推动农村社会的文明进步。树立起全面、协调、可持续的发展观。
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杨家庄镇 | 庄子村 | 庄子村自来水项目 | 新建 | 庄子村 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 庄子村 | 庄子村自来水管道铺设供水管网5千米，管道口径增至20厘米。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 214 | 549 |  |  |  | 进一步完善庄子村的基础设施，解决庄子村供水问题，改善居民的生活水平。 | 促进一、三产业发展，加快庄子村经济发展，增加农民经济收入。
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨家庄镇 | 北偏城村 | 道路修复工程 | 其他 | 北偏城村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 杨家庄镇 | 北偏城村道路修缮 | 50 | 50 | 0 | 1 | 40 | 100 |  |  |  | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境，改善农村的交通条件。
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨家庄镇 | 金桃园村 | 道路修复工程 | 其他 | 金桃园村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 杨家庄镇 | 金桃园道路修缮 | 50 | 50 | 0 | 1 | 40 | 100 |  |  |  | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境，改善农村的交通条件。
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杨家庄镇 | 靳家庄村 | 道路修复工程 | 其他 | 靳家庄村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 杨家庄镇 | 靳家庄村道路修缮 | 20 | 20 | 0 | 1 | 40 | 100 |  |  |  | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境，改善农村的交通条件。
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 演武镇 | 演武村 | 道路建设工程 | 新建 | 演武村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 演武村 | 沥青硬化工程：光明东街沥青硬化工程，工程长570米、宽5米、厚0.05米，需沥青硬化面积共计2850平方米，每平方米预算80元，共计预算22.8万元。广源路东前街沥青硬化工程，工程长550米、宽7.5米、厚0.05米，需沥青硬化面积共计4125平方米，每平方米预算80元，共计预算33万元。 水泥硬化工程：胜利东街水泥硬化工程，工程长245米、宽5米、厚0.16米，需硬化面积共计1225平方米，每平方米预算80元，共计预算9.8万元。胜利细节南巷水泥硬化工程，工程长204米、宽4米、厚0.16米，需硬化面积共计816平方米，每平方米预算80元，共计预算6.528万元。神泉东街南巷水泥硬化工程，工程长240米、宽4米、厚0.16米，需硬化面积共计960平方米，每平方米预算80元，共计预算7.68万元。广源路东三巷水泥硬化工程，工程长100米、宽3米、厚0.16米，需硬化面积共计300平方米，每平方米预算80元，共计预算2.4万元。 | 82.208 | 82.208 | 0 | 1 | 1479 | 4792 |  |  |  | 改善农村的交通条件，方便农民出行，消除安全隐患，提高行车的安全性和舒适性。促进农村的经济发展和社会进步。 | 为村民的生产、生活提供便利，有利于村民的农产品销售和产业发展，促进农村经济发展，带动村民就业。
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 演武镇 | 演武村 | 退水渠建设 | 新建 | 演武村 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 演武村 | 采取水泥硬化方式，工程底内宽1.2米，顶内宽1.6米，底外宽2.5米，顶外宽2.4米，高2米，长456米，每米预算1550元。 | 70.68 | 70.68 | 0 | 1 | 1479 | 4792 |  |  |  | 可有效减少地表积水，防止洪水灾害的发生。改善农村的排水条件，提高农村的环境质量。 | 主要承担演武新村和橡胶小区沿线的雨水排退任务，更好的保障了沿线村民的生命财产安全。
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 演武镇 | 南开社村 | 农业灌溉水渠及配套设施 | 新建 | 南开社村 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 南开社村 | 计划挖土渠1800米，结构为凹形，底部长1.5米，顶部为3.5米，深1.5米，共计作业面积9000㎥。同时配套修筑4座桥，桥长5米，宽3米；4面水闸，桥类型为混凝土结构 | 49 | 49 | 0 | 1 | 331 | 885 |  | 1 | 4 | 增大了灌溉水利用系数，减少了亩均灌溉用水量。可有效降低水土流失胜读以及土地碱化率，提高耕地质量、耕地利用率及农作物产量。 | 带动低收入人口就业情况，推动低收入人群收入
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 演武镇 | 南开社村 | 道路硬化工程 | 新建 | 南开社村 | 2024-07-01 | 2024-11-01 | 南开社村 | 村内道路计划全长1000米，路宽为5米，修建类型为水泥路；产业路计划修建道路长470米，宽6米，路面类型为沥青路。 | 48.33 | 48.33 | 0 | 1 | 331 | 885 |  | 1 | 4 | 降低了事故发生频率，加大了道路通行能力。带动相关企业发展，吸引外商投资。 | 带动相关企业发展，解决我村剩余劳动力，带动低收入人口就业情况。
124 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 演武镇 | 南开社村 | 安装路灯 | 新建 | 南开社村 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 南开社村 | 安装100个太阳能板供电路灯，规格为高6米，修筑预埋件混凝土底座，灯珠为105颗 | 16.8 | 16.8 | 0 | 1 | 331 | 885 |  | 1 | 4 | 提升居民生活质量，改善居民生活环境。促进了产业发展，提高了道路安全通行能力。 | 带动低收入人口就业情况，推动低收入人群收入
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杏花村镇 | 上堡村 | 人畜饮水 | 其他 | 上堡村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 上堡村 | 建设1000立方米的供水饮水蓄水池及配套设施 | 130 | 130 | 0 | 1 | 370 | 970 |  |  |  | 解决村民反应强烈的饮水、灌溉等问题，切实改善农民生产生活环境。节约劳动力。 | 解决全村居住人口饮水问题
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 杏花村镇 | 上堡村 | 石门沟道路提升及基础设施 | 其他 | 上堡村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 上堡村 | 建设6.3公里的石门沟道路新建提质工程 | 500 | 500 | 0 | 1 | 370 | 970 |  |  |  | 改善人民的生活环境，有利于区内交通分流，提高沿线居民的出行安全。提供就业机会，增加村民收入。增加村集体经济收入。
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杏花村镇 | 上堡村 | 更新水井 | 新建 | 上堡村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 上堡村 | 更新深井一眼及相关配套设施 | 135 | 135 | 0 | 1 | 370 | 970 |  |  |  | 解决村民反应强烈的饮水、灌溉等问题，切实改善农民生产生活环境。节约劳动力。 | 解决全村居住人口饮水问题
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杏花村镇 | 杏花村新村辛庄组 | 东外环线扩建项目 | 扩建 | 杏花村新村辛庄组 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 杏花村新村辛庄组 | 将东外环土路扩建成沥青路。 | 230 | 200 | 30 | 1 | 463 | 1275 |  |  |  | 有利于村民出行，加强农村基础设施建设，改善交通运输环境。
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杏花村镇 | 西堡村 | 南环路路面改造铺油升级工程 | 改建 | 西堡村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 西堡村 | 1、920米路面铺5公分的油层； 2、筑南侧920米路沿石； 3、74个雨篦子改造。 | 87 | 87 | 0 | 1 | 975 | 2448 |  |  |  | 改善了村容村貌、人居环境，方便了村民出行。
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 杏花村镇 | 西堡村 | 南环街饮水管道改造工程 | 改建 | 西堡村 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 西堡村 | 1、920米ΦPE管及安装； 2、混凝土路面管沟开挖回填，混凝土恢复； 3、入户安装； 4、排水沟盖板1800㎡。 | 34 | 34 | 0 | 1 | 975 | 2448 |  |  |  | 1、进一步改善村民的吃水难问题； 2、解决了村民出行安全，改善了环境卫生。
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 杏花村镇 | 东堡村 | 垃圾分类转运站项目 | 新建 | 东堡村 | 2024-01-01 | 2024-10-01 | 东堡村 | 主要包括土建、水平整体式垃圾压缩箱、压缩箱轨道、植物液喷淋除臭降尘系统等。 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1813 | 5080 |  |  |  | 促进全村生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，营造“整洁美丽、和谐宜居”的生活环境，推动精神文明和生态环境建设。实现增收。 | 周边村民提供岗位，进一步解决东堡村人民就业问题，提高生活质量。提供了环境优美的乡村环境，进一步吸引外地人员来发展，助力当地经济发展。
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杏花村镇 | 东堡村 | 富民南路（汾酒大道—南二环）工程项目 | 新建 | 东堡村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 东堡村 | 建设富民南路（汾酒大道—南二环）700米*12米=8400平方米的水稳、铺油等 | 280 | 200 | 80 | 1 | 1813 | 5080 |  |  |  | 1.加强农村基础设施建设，改善交通运输环境。2.有利于调农业产业结构，减少农民运输成本，增加农民收入，减轻农民负担。3.有利于村民出行，增加村民间的交流，丰富村民的物质文化生活。 | 提升整村道路景观，满足“杏花村汾酒”专业镇及酒文旅融合发展需求，不仅便利了周围人员，更是促进了东堡村人民的增收。
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石庄镇 | 张家庄村东村组 | 田间引水灌溉 | 新建 | 张家庄村东村组 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 张家庄村东村组 | 一座60㎥蓄水池， 一台120m潜水泵，2.2km地下输水管道，1.5km果园配套滴管设施 | 19 | 19 | 0 | 1 | 30 | 68 | 1 | 30 | 68 | 促进本村经济发展，为村民提供更多就业机会。有效降低灌溉成本，提高经济效益。 | 确保我村脱贫人口、监测对象及三类户稳定增收，巩固脱贫成效。
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 石庄镇 | 胡家社村 | 道路护墙及排水口建设项目 | 新建 | 胡家社村 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 胡家社村 | 两处道路护墙、四处排水口 | 23 | 23 | 0 | 1 | 448 | 1180 | 1 | 58 | 163 | 消除安全隐患，方便村民出行，带动村民增收。 | 完善道路基础设施，推进产业发展，带动农户增收。
135 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  | 雨露计划 |  | 汾阳 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭，中职、高职技工院校每生每年补助3000元 | 40.8 | 40.8 | 0 | 78 | 136 | 136 | 9 | 136 | 136 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准3000元/学年，实行应助尽助全覆盖，不让一个学生因家庭困难而失学。
136 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 |  |  | 大学新生资助 |  | 汾阳 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭新生一次性补助5000元 | 10 | 10 | 0 | 78 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 每生一次性补助标准5000元，实行应助尽助全覆盖，不让一个学生因家庭困难而失学。
137 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 |  |  | 一次性交通补贴 |  | 汾阳 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭外出务工人员，给予交通补贴 | 70 | 70 | 0 | 78 | 500 | 500 | 9 | 500 | 500 | 带动增加脱贫人口（监测对象）增收
138 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 |  |  | 致富带头人培训 |  | 汾阳 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 有致富能力意愿的培训人员，每人补助3500元 | 17.5 | 17.5 | 0 | 166 | 50 | 150 | 9 | 50 | 150 | 培训补贴人均标准3500元，通过创业致富带头人带动更多贫困户致富。
139 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 |  |  | 稳岗补助 |  | 汾阳 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 汾阳市乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭连续工作6个月人员，给予稳岗补贴 | 53 | 53 | 0 | 78 | 500 | 500 | 9 | 500 | 500 | 带动增加脱贫人口（监测对象）增收