## Sheet2
汾阳市2024年度衔接资金项目计划公示表
单位：（盖章）
序号 | 项目名称 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 备注
[5 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
[5 empty] | 中央 | 省 | 市 | 县
一、产业发展类
1 | 峪道河镇万宝山村冷库建设项目 | 2024/1-2024/12 | 万宝山村 | 75 | 50 | 15 |  | 5 | 5 | 组织部
2 | 峪道河镇向阳村标准化养殖场（一期） | 2024/1-2024/12 | 向阳村 | 95 | 50 | 15 |  | 5 | 25 | 组织部
3 | 峪道河镇西岩村高标准养殖区建设 | 2024/1-2024/12 | 西岩村 | 90 | 50 | 15 |  | 5 | 20 | 组织部
4 | 冀村镇大会头村新建晒粮场及配套设施 | 2024/5/1-2024/11 | 大会头村村南 | 180 | 50 | 15 |  | 5 | 70 | 组织部
5 | 肖家庄镇何家庄村市场建设和农村物流 | 2024/4/1-2024/10 | 何家庄村 | 120 | 50 | 15 |  | 5 | 50 | 组织部
6 | 栗家庄镇集贤堡村改造民宿工程 | 2024/7/1-2025/6 | 集贤堡村 | 529.6 | 50 | 15 | 100 | 5 | 359.6 | 组织部
7 | 栗家庄镇万户侯村制曲厂建设项目 | 2024/3/1-2024/9 | 万户侯村 | 160 | 50 | 15 |  | 5 | 90 | 组织部
8 | 杏花村镇武家垣村白酒高粱种植生产配套项目 | 2024/1/1-2024/5 | 武家垣村 | 72.7 | 50 | 15 |  | 5 | 2.7 | 组织部
9 | 石庄镇张家庄村农业托管 | 2024/3/1-2024/7 | 张家庄村 | 110 | 50 | 15 |  | 5 | 40 | 组织部
10 | 贾家庄镇贾家庄村稻田生态养殖项目 | 2024/1/1-2024/12 | 贾家庄村 | 150 |  |  |  | 50 | 100 | 贾家庄镇
11 | 峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂 | 2024/2/1-2024/6 | 山垣庄村 | 150 |  |  |  | 55 | 95 | 峪道河镇
12 | 峪道河镇龙湾村经济林种植项目 | 2024/4/1-2024/10 | 龙湾村 | 83 |  |  |  | 55 | 28 | 峪道河镇
13 | 肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目 | 2024/6/1-2024/9 | 西马寨村 | 300 |  | 50 |  | 100 | 150 | 肖家庄镇
14 | 杨家庄镇高家庄村冷库项目 | 2024/1/1-2024/11 | 高家庄村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 杨家庄镇
15 | 杨家庄镇北舍村药用酸枣种植 | 2024/1/1-2024/11 | 北舍村 | 37.1 |  |  |  | 35 | 2.1 | 杨家庄镇
16 | 杨家庄镇南偏城村购置色选机项目 | 2024/4/1-2024/8 | 南偏城村 | 28.5 |  |  |  | 20 | 8.5 | 杨家庄镇
17 | 杏花村新村辛庄组休闲观光示范采摘园建设 | 2024/1/1-2024/12 | 杏花村新村辛庄组 | 150 |  |  |  | 60 | 90 | 杏花村
18 | 石庄镇石庄村小米加工厂项目配套设施 | 2024/4/1-2024/5 | 石庄村 | 56 |  | 56 |  |  |  | 石庄镇
19 | 石庄镇东武堡村养殖草料青储和秸秆粉碎打捆项目 | 2024/3/1-2024/10 | 东武堡村 | 19 |  | 19 |  |  |  | 石庄镇
20 | 演武镇南开社村采购农用机械 | 2024/6/1-2024/7 | 南开社村 | 40 |  |  |  | 30 | 10 | 演武镇
21 | 小额贷款贴息 | 2024/1/1-2024/12 | 汾阳 | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 乡村振兴服务中心
22 | 高质量庭院经济 | 2024/6/1-2024/10 | 汾阳 | 15 |  | 15 |  |  |  | 乡村振兴服务中心
二、乡村建设行动类
1 | 三泉镇崞村改造村内吃水管道 | 2024/3/1-2024/9 | 崞村 | 30 |  |  |  | 30 |  | 三泉镇
2 | 三泉镇团城村道路硬化工程 | 2024/1/1-2024/12 | 团城村 | 60 |  |  |  | 40 | 20 | 三泉镇
3 | 阳城镇普会村公共照明项目 | 2024/1/1-2024/12 | 普会村 | 11.76 |  |  |  | 11 | 0.76 | 阳城镇
4 | 阳城镇文侯村道路建设项目 | 2024/2/1-2024/12 | 文侯村 | 250.282 |  |  |  | 30 | 220.282 | 阳城镇
5 | 贾家庄镇前庄化村道路基础设施建设项目 | 2024/3/1-2024/5 | 前庄化村 | 75 |  |  |  | 40 | 35 | 贾家庄镇
6 | 峪道河镇圪垛村正街便道硬化 | 2024/3/1-2024/8 | 圪垛村 | 23.94 |  |  |  | 23 | 0.94 | 峪道河镇
7 | 峪道河镇圪垛村太阳能路灯安装 | 2024/3/1-2024/8 | 圪垛村 | 19.96 |  |  |  | 15 | 4.96 | 峪道河镇
8 | 峪道河镇新盛泉村湖羊养殖场道路硬化项目 | 2024/4/1-2024/10 | 新盛泉村 | 35.59 |  | 35 |  |  | 0.59 | 峪道河镇
9 | 肖家庄镇东雷家堡村路肩硬化项目 | 2024/6/1-2024/10 | 东雷家堡村 | 60 |  |  |  | 40 | 20 | 肖家庄镇
10 | 肖家庄镇宣柴堡村村内街道路肩硬化工程 | 2024/5/1-2024/8 | 宣柴堡村 | 59.6 |  | 50 |  |  | 9.6 | 肖家庄镇
11 | 肖家庄镇中寨村唐家堡组人居环境整治（水塘治理） | 2024/5/1-2024/10 | 中寨村唐家堡组 | 56 |  | 50 |  |  | 6 | 肖家庄镇
12 | 肖家庄镇孙家庄村西北角铺油工程建设 | 2024/6/1-2024/8 | 孙家庄村 | 59 |  |  |  | 40 | 19 | 肖家庄镇
13 | 肖家庄镇高丰村西北角低洼聚水街道抬高改造及文宝路拓宽改造工程 | 2024/6/1-2024/8 | 高丰村 | 65.138 |  | 60 |  |  | 5.137992 | 肖家庄镇
14 | 肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化 | 2024/4/1-2024/10 | 玉兰村 | 160 |  |  |  | 50 | 110 | 肖家庄镇
15 | 肖家庄镇何家庄村2024年土地整理项目与水利设施延伸工程（第二期） | 2024/4/1-2024/6 | 何家庄村 | 37 |  |  |  | 30 | 7 | 肖家庄镇
16 | 栗家庄镇上林舍村乡村振兴项目 | 2024/1/1-2024/12 | 上林舍村 | 255 |  |  | 100 |  | 155 | 栗家庄镇
17 | 杏花村镇上堡村更新水井 | 2024/3/1-2024/11 | 上堡村 | 50 |  |  |  | 40 | 10 | 杏花村镇
18 | 杏花村镇东堡村垃圾分类转运站项目 | 2024/1/1-2024/10 | 东堡村 | 80 |  |  |  | 80 |  | 杏花村镇
19 | 石庄镇张家庄村东村组田间引水灌溉 | 2024/3/1-2024/7 | 张家庄村东村组 | 19 |  | 19 |  |  |  | 石庄镇
20 | 石庄镇胡家社村道路护墙及排水口建设项目 | 2024/4/1-2024/8 | 胡家社村 | 23 |  | 23 |  |  |  | 石庄镇
21 | 冀村镇东河头村新建西路南端退水渠及路面硬化工程 | 2024/5/1-2024/11 | 新建西路南端 | 43.2 |  |  |  | 30 | 13.2 | 冀村镇
22 | 演武镇演武村退水渠建设 | 2024/1/1-2024/12 | 演武村 | 70.68 |  |  |  | 50 | 20.68 | 演武镇
三、就业类
1 | 一次性交通补贴 | 2024/5/1-2024/12 | 汾阳 | 70 | 40 | 30 |  |  |  | 乡村振兴服务中心
2 | 致富带头人培训 | 2024/1/1-2024/12 | 汾阳 | 17.5 |  | 17.5 |  |  |  | 乡村振兴服务中心
3 | 稳岗补助 | 2024/1/1-2024/12 | 汾阳 | 53 |  | 53 |  |  |  | 人社局
四、巩固三保障成果类
1 | 雨露计划 | 2024/5/1-2024/8 | 汾阳 | 40.8 |  | 40.8 |  |  |  | 乡村振兴服务中心
2 | 大学新生资助 | 2024/9/1-2024/10 | 汾阳 | 10 |  | 10 |  |  |  | 乡村振兴服务中心