## Sheet1
附件
汾阳市2026年度省级衔接资金分配情况汇总表
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） |  |  |  |  | 受益对象 |  | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 备注
[7 empty] | 主要建设 规模与内容 |  |  |  | 项目投资概算 | 其中 |  |  |  | 总户数 | 总人数 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[12 empty] | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金
合计 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 645.13 | 0 | 461 | 0 | 0 | 5727 | 14119 | － | － | － | － | －
1 | 5100001678437704 | 康宁堡村村南退水渠及节制闸工程 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 改造村南退水渠长度600米，新建节制闸1个带管理房 | 康宁堡村 | 康宁堡村村民委员会 | 肖家庄镇人民政府 | 75.29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1420 | 3643 | 2026.04 | 2026.06 | 改造退水渠，解决村内积水问题，方便群众出行。
2 | 5100001678732864 | 龙湾村耕地平整项目 | 改建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平整耕地450亩 | 龙湾村 | 龙湾村村民委员会 | 峪道河镇人民政府 | 55.94 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 228 | 2026.04 | 2026.05 | 平整耕地450亩 | 带动周边农户种植小米和果树，提高农户经济收入，实现共同富裕
3 | 5100001678757190 | 新盛泉村褚家沟组道路提升改造 | 改建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 修复局部水泥混凝土面层1070m'，5cm沥青，混凝土面层10700m等 | 新盛泉村 | 新盛泉村村民委员会 | 峪道河镇人民政府 | 91.64 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 397 | 1037 | 2026.04 | 2026.11 | 提升村内整体面貌，改善人居环境；便于村民出行，保障出行安全，提供农民生活质量；加强村内与外界联系，促进人员、物资、信息流通 | 带动受益农户397户，带动村内贫困户劳务务工，可以增加农户收入，项目完成后，将方便当地农民出行，促进人员、物资、信息流通，从而有效提高农民的收入。
4 | 5100001678742851 | 圪垛村光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 建设一座300KW的光伏发电站 | 圪垛村 | 圪垛村村民委员会 | 峪道河镇人民政府 | 72.06 | 0 | 36 | 0 | 0 | 381 | 1003 | 2026.06 | 2026.11 | 建设一座300KW的光伏发电站 | 能有效壮大集体经济， 节能减耗
5 | 5100001678762379 | 杨家庄村集贸市场路面硬化工程项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 杨家庄村集贸市场路面硬化，全长140m,均宽49m,厚12cm；具体涉及路基平整、路面硬化 | 杨家庄村 | 杨家庄村村民委员会 | 杨家庄镇人民政府 | 89.32 | 0 | 61 | 0 | 0 | 953 | 2159 | 2026.04 | 2026.06 | 改善集贸市场面貌 | 预计人均年收入可增加万余元。预计项目受益953户2159人口
6 | 5100001678194661 | 西广城村北广城组林果园前期项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 平整果园土地，新栽植老品种果棵等。 | 北广城组 | 西广城村北广城组村民委员会 | 石庄镇人民政府 | 75.16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 289 | 731 | 2025.11 | 2026.11 | 增加村集体经济收，带动村民增收 | 增加农民收入，增加水果类产业板块
7 | 5100001678246945 | 下庄村主干道路提升工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建长度105米，平均方度4.4米石坝墙 | 下庄村 | 下庄村村民委员会 | 石庄镇人民政府 | 37. 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 374 | 950 | 2026.06 | 2026.08 | 改善村内交通条件，保障村民群众的通行安全，提高通行效率 | 保障村内及周边群众的出行安全
8 | 5100001677716992 | 前庄化村U型渠道农田水利工程建设项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 依托村韭菜房、龙滩地块田间道路修建U型渠（长约500米） | 前庄化村 | 前庄化村村民委员会 | 贾家庄镇人民政府 | 20.46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20 | 50 | 2026.03 | 2026.05 | 1.保障粮食安全：U型渠道的应用提高了农田灌溉效率，有助于增加粮食产量，对于保障粮食安全具有重要意义。2.改善农村生态环境：U型渠道不仅具有灌溉功能，还具备排水功能，同时具有很好的景观效果。其应用有助于改善农村生态环境。3.推动农村经济发展：U型渠道的应用提高了农业生产效率，促进了农业现代化进程，为农村经济发展注入了新的活力。 | 通过经济合作社将农户组织起来，共同参与U型渠道农田水利工程的建设和管理。另一方面通过土地流转，将分散的土地集中起来，由专业大户、家庭农场或农业企业进行规模化经营。U型渠道农田水利工程的建设，可以进一步提高规模化经营的效益，降低生产成本，增加农民的土地流转收益。
9 | 5100001677942697 | 栗家庄村步道石砖厂设备更新升级项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 购买全自动打包机、全自动码砖机、装载机等设备安装车棚 | 栗家庄村 | 栗家庄村村民委员会 | 栗家庄镇人民政府 | 89.86 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1300 | 3000 | 2025.12 | 2026.04 | 增加村集体和村民的收入，提升村民福利待遇。 | 为村民增加就业岗位，提升收入
10 | 5100001675045111 | 小额贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 脱贫户、监测户家庭给予小额贷款贴息补贴 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 2026.01 | 2026.12 | 增加脱贫农户产业收入，促进经济发展、支持创新创业
11 | 5100001675057885 | 2026年汾阳市雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对符合资助条件的已脱贫家庭和监测帮扶对象家庭的子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）。每生每年给予3000元的资助。 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 35.4 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 118 | 118 | 2026.04 | 2026.10 | 及时发放率100%