## Sheet1
汾阳市2026年度县级衔接资金分配情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 建设内容及规模 | 责任单位 | 资金规模 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 项目预算总投资（万元） | 其中
[7 empty] | 衔接资金（万元） |  | 其他资金 （万元）
[7 empty] | 省级 | 县级
1 | 虞城村东西路文明街道路铺油工程 | 虞城村 | 2026.09-2026.12 | 采用6cmAC 16中粒式沥青混凝土铺筑，长约670米，宽8.1米，粘层5427平方米 | 虞城村村民委员会 | 59.9 | 0 | 46
2 | 东官村上东门街混凝土硬化工程 | 东官村 | 2026.09-2026.12 | 采用预拌碎石混凝土,T=130±30m粒径5~31.5mm,中粗砂，C25(42.5级)铺筑，长708米、宽5米，水泥混凝土铺筑约3540平方米。 | 东官村村民委员会 | 57.72 | 0 | 46
3 | 普会村迎宾路育新街硬化铺油工程 | 普会村 | 2026.06-2026.12 | 迎宾路硬化铺油里程：宽5米，长470米；宽4米，长390米。育新街硬化铺油里程：宽5米，长389米；宽3.5米，长382.9米。 | 普会村村民委员会 | 58.92 | 0 | 49
4 | 西阳城正道口田间道路硬化工程 | 西阳城 | 2026.07-2026.08 | 采用C25混凝土硬化，长约715米，宽约4.5米，厚约12厘米。总计3217.5平方米 | 西阳城村村民委员会 | 31.63 | 0 | 25
5 | 中寨村便道硬化工程 | 中寨村 | 2026.05-2026.07 | 中寨村便道硬化工程涵盖新村南一街，新村北一街，和平街，胜利西街，开拓街等外加个别巷子共计7773.07余平方米道路硬化及修缮 | 中寨村村民委员会 | 49.58 | 0 | 40
6 | 西马寨村田间道路建设项目 | 西马寨村 | 2026.05-2026.10 | 3公里道路硬化 | 西马寨村村民委员会 | 189.44 | 0 | 60
7 | 孙家庄村村南排水沟改造工程 | 孙家庄村 | 2026.04-2026.05 | 拆除旧砖砌排水渠长度213.91米；新做钢筋混凝土排水渠长度213.91米；渠道旁混凝土硬化路面106.5平方米；机红砖铺砖便道641.73平方米。 | 孙家庄村村民委员会 | 46.53 | 0 | 37
8 | 玉兰村团结路、南一街、南二街及无名路道路修复工程 | 玉兰村 | 2026.04-2026.05 | 1.路面修复：4808㎡ 2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混泥土 3.厚度：5cm 4.铣刨原路面 | 玉兰村村民委员会 | 40.19 | 0 | 35
9 | 义安村前进街道路提质改造工程 | 义安村 | 2026.05-2026.07 | 改建前进街共计244m，平均宽为8m，厚度5公分，铺设路沿石430m，新增PE给水管道244m | 义安村村民委员会 | 37.17 | 0 | 30
10 | 康宁堡村村南退水渠及节制闸工程 | 康宁堡村 | 2026.04-2026.06 | 改造村南退水渠长度600米，新建节制闸1个带管理房 | 康宁堡村民委员会 | 75.29 | 0 | 34
11 | 上堡村内路灯工程 | 上堡村 | 2026.04-2026.11 | 配套安装90套太阳能路灯 | 上堡村村民委员会 | 41.86 | 0 | 38
12 | 永安村东南排水渠修缮（二期） | 永安村 | 2026.04-2026.06 | 对排水渠箱涵向南延伸55米，内径3.5米，高3米。 | 永安村村民委员会 | 58.04 | 0 | 52
13 | 下堡村公共厕所升级改造 | 下堡村 | 2026.01-2026.02 | 升级改造2座公厕，完善排污，达卫生标准。 | 下堡村村民委员会 | 17.81 | 0 | 15
14 | 西堡村路面改造铺油升级工程 | 西堡村 | 2026.06-2026.08 | 1.铺设600.6米路沿石；2.水泥稳定土6306.3平方米，厚度15公分；3.铺设沥青6306.3平方米，厚度5公分。 | 西堡村村民委员会 | 62.61 | 0 | 52
15 | 凤凰山村水泉段道路硬化工程 | 凤凰山村 | 2026.06-2026.09 | 道路硬化工程总长度约416.667米，硬化面积为2500平方米，厚度为20厘米，采用预拌碎石混凝土，强度等级为C25。包括道路拆除、挖掘、运输、铺设、养护等环节。 | 凤凰山村村民委员会 | 50.87 | 0 | 44
16 | 峪口村旧街道路改造工程 | 峪口村 | 2026.02-2026.07 | 旧街道路改造1.128公里 | 峪口村村民委员会 | 33 | 0 | 26
17 | 刘村太阳能路灯工程 | 刘村 | 2026.06-2026.10 | 主干道预计105盏，街巷预计95盏 | 刘村村民委员会 | 37.235 | 0 | 33
18 | 南偏城村下江街道路改建项目 | 南偏城村 | 2026.05-2026.06 | 改建下江街道路3130平方米 | 南偏城村村民委员会 | 51.34 | 0 | 43
19 | 北舍村乡村道路提质工程 | 北舍村 | 2026.01-2026.10 | 铺设规格：长1276米，宽5米，厚度5公分，总面积6380㎡。 | 北舍村村民委员会 | 51.04 | 0 | 48
20 | 东陈家庄村富民路道路硬化项目 | 东陈家庄村 | 2026.03-2026.10 | 硬化道路总长1390米；排水管道埋管总长182.5米 | 东陈家庄村村民委员会 | 60 | 0 | 45
21 | 东宋家庄村村内道路路肩硬化工程 | 东宋家庄村 | 2026.05-2026.07 | 主街道路肩硬化长度为 920 米，路肩宽度2.13米。 | 东宋家庄村村民委员会 | 47 | 0 | 43
22 | 大王村东大王组村南地下管道工程 | 大王村 | 2026.07-2026.09 | 从刘明仁东至任希高十字路口铺设地下管道退水工程，铺设长400M，直径800平口砼管 | 大王村村民委员会 | 58.34 | 0 | 45
23 | 白石村道路水泥硬化及退水项目 | 白石村 | 2026.05-2026.08 | 工程需硬化面积 5236.2平方米，厚0.12米.退水渠长90米。 | 白石村村民委员会 | 54.78 | 0 | 43
24 | 大相村朝阳坡道路改造工程建设项目 | 大相村 | 2026.05-2026.06 | 朝阳坡组1.3公里沥青路面改造 | 大相村村民委员会 | 64.25 | 0 | 57
25 | 石家庄村村内巷、道路面整修铺设硬化工程西区项目 | 石家庄 | 2026.03-2026.10 | 石家庄村万元路东1、2、3、4巷，西1、2、3、4、5、6巷，府学街东1、2巷，实验路，实验路西1巷，佛惠街1、2、3巷路面整修铺设硬化面整修铺设硬化5856.4平方米。通过使用C30混凝土硬化材料对路面路基进行重新拓宽、硬化，厚度为12厘米等工程 | 石家庄村村民委员会 | 59.84 | 0 | 48
26 | 三泉村村内村外围路灯亮化工程 | 三泉村 | 2026.05-2026.08 | 在村内新建260盏太阳能路灯。 | 三泉村村民委员会 | 82.65 | 0 | 36
27 | 义丰村村内排水渠整治项目 | 义丰村 | 2026.05-2026.08 | 排水渠底部硬化，两侧建1m高砖墙 | 义丰村村民委员会 | 50.55 | 0 | 40
28 | 庭院经济 | 汾阳市 | 2026.06-2026.10 | 脱贫户、监测户家庭给予庭院经济奖补 | 涉及村村民委员会 | 40 | 0 | 40
29 | 交通补贴 | 汾阳市 | 2026.05-2026.12 | 脱贫户、监测户家庭外出务工人员，给予交通补贴 | 乡村振兴服务中心 | 20 | 0 | 20
30 | 2026年汾阳市大学新生资助 | 汾阳市 | 2026.07-2026.09 | 脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭子女参加普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生一次性给予5000元的资助 | 乡村振兴服务中心 | 15 | 0 | 15
合计 | [5 empty] | 1587.585 | 0 | 1185